“菜篮子”工程建设专项资金——禽畜基地建设项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目的实施依据、基本性质、用途和主要内容、涉及范围、预期投入情况及实施后达成的主要效益

“菜篮子”工程建设专项资金——禽畜基地建设资金实施的依据是《福州市“菜篮子”工程建设专项资金管理办法》（榕商务保障〔2016〕15号）。

项目性质为常年性发展项目。

主要用途是：扶持畜禽基地建设，以保障我市肉蛋市场供应、稳定市场价格。

主要内容及涉及范围有：1、市级直控畜禽基地生产（储备）补助；2、市级直控畜禽基地现代化种养设施建设和改造项目建设补助；3、支前专项（部队副食品基地建设）。

2017年财政预算安排“菜篮子”工程建设专项资金——禽畜基地建设资金1077万元，用于扶持市级直控畜禽基地建设，共兑现2017“菜篮子”工程建设专项资金——禽畜基地建设资金1043.5万元，有力推动了我市“菜篮子”工程建设发展，2017年我市肉蛋市场供应充足、价格稳定。

（二）项目执行基本情况

1、项目资金（包括财政拨款、自筹资金）实际到位及支出情况

2017年财政预算安排“菜篮子”工程建设专项资金——禽畜基地建设资金1077万元，实际到位1043.5万元，到位率96.89%，实际支出1043.5万元，支出实现率100%，用于兑现生猪、蛋禽、肉羊、肉禽储备补助743.5万元、现代化种养设施建设和改造项目建设补助200万元、支前专项（部队副食品基地建设）100万元。

2、为保障项目实施而制定的管理制度及执行情况

严格依照《福州市“菜篮子”工程建设专项资金管理办法》（榕商务保障〔2016〕15号）和《福州市级直控城市副食品基地管理暂行办法》（榕商务保障〔2016〕19号）。

根据《福州市“菜篮子”工程建设专项资金管理办法》（榕商务保障〔2016〕15号）中的第二章“副食品基地建设”和第四章“其他项目支出”中的相关条款，支持开展市级直控畜禽基地生产储备工作，扶持市政府批准同意的特色动物品种养殖，鼓励基地、企业进行现代化种养设施建设和技术改造，扶持驻榕部队改善农副产品生产基地生产条件，兑现了2017年度“菜篮子”工程建设专项资金——禽畜基地建设资金1043.5万元。

二、自评结论

（一）项目绩效评价得分及等级

项目绩效评价自评分数为91.81分，优秀。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本年度初设定目标为12个，分别为：

时效目标1个，绩效目标内容是目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目标数量），绩效目标值为2017年目标完成率100%，实际完成率100%。

成本目标1个，绩效目标内容是预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数），绩效目标值为预算执行率不低于90%，实际预算执行率96.89%。

数量目标6个，其中：（1）绩效目标内容是补助生猪储备数量，绩效目标值是2017年不低于10.8万头，实际补助10.8万头；（2）绩效目标内容是补助蛋品生产企业数量，绩效目标值是2017年不低于8家，实际补助11家；（3）绩效目标内容是补助肉禽养殖基地数量，绩效目标值是2017年不低于2家，实际补助2家；（4）绩效目标内容是补助肉羊养殖基地数量，绩效目标值是2017年不低于2家，实际补助2家；（5）绩效目标内容是现代化种养设施建设和改造项目建设数量，绩效目标值是2017年不低于3家，实际补助6家；（6）绩效目标内容是补助部队基地数量，绩效目标值是2017年不低于10家，实际补助10家。

社会效益目标4个，其中：（1）绩效目标内容是生猪年储备数量，绩效目标值是2017年不低于10.8万头，实际储备10.8万头；（2）绩效目标内容是蛋品年产出量，绩效目标值是2017年不低于1600万公斤，实际产出1800万公斤；（3）绩效目标内容是肉禽年出栏数量，绩效目标值是2017年不低于160万羽，实际出栏200万羽；（4）绩效目标内容是肉羊年出栏数量，绩效目标值是2017年不低于7000只，实际出栏10000只。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

本年度生猪、蛋禽、肉羊、肉禽储备计划需要以上年度各畜禽基地实际生产情况为依据来制定、现代化种养设施建设和改造项目建设需根据本年度各基地申报项目建设情况为依据来制定、支前专项（部队副食品基地建设）需根据本年度相关文件制定执行，实际支出与预算难以完全一致，影响预算执行率。

2、改进建议

以后年度应根据项目特点优化工作流程，力争进一步提速增效，提高预算执行率。