“菜篮子”工程建设专项资金——食品安全监管体系建设项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目的实施依据、基本性质、用途和主要内容、涉及范围、预期投入情况及实施后达成的主要效益

“菜篮子”工程建设专项资金——食品安全监管体系建设资金实施的依据是《福州市“菜篮子”工程建设专项资金管理办法》（榕商务保障〔2016〕15号）。

项目性质为常年性发展项目。

主要用途是：开展市级蔬菜基地农残检测，加强蔬菜质量安全管理

主要内容及涉及范围为蔬菜农残检测费。

2017年财政预算安排“菜篮子”工程建设专项资金——食品安全监管体系建设资金20万元，用于支付蔬菜农残检测费，共兑现2017“菜篮子”工程建设专项资金——食品安全监管体系建设资金20万元，开展市级蔬菜基地农残检测，加强蔬菜质量安全管理，有力推动了我市“菜篮子”工程建设发展。

（二）项目执行基本情况

1、项目资金（包括财政拨款、自筹资金）实际到位及支出情况

2017年财政预算安排“菜篮子”工程建设专项资金——食品安全监管体系建设资金20万元，实际到位20万元，到位率100%，实际支出20万元，支出实现率100%，用于兑现蔬菜农残检测费20万元。

2、为保障项目实施而制定的管理制度及执行情况

严格依照《福州市“菜篮子”工程建设专项资金管理办法》（榕商务保障〔2016〕15号）。

根据《福州市“菜篮子”工程建设专项资金管理办法》（榕商务保障〔2016〕15号）中的第四章“其他项目支出”中的相关条款，支持蔬菜质量安全管理支出，兑现了2017年度“菜篮子”工程建设专项资金——食品安全监管体系建设资金20万元。

二、自评结论

（一）项目绩效评价得分及等级

项目绩效评价自评分数为100分，优秀。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本年度初设定目标为4个，分别为：

成本指标1个，绩效目标内容是预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数），绩效目标值为预算执行率不低于95%，实际预算执行率100%。

数量指标2个，其中：（1）绩效目标内容是补助县（市）区，绩效目标值是不低于10个，实际补助10个。（2）绩效目标内容是补助市属单位，绩效目标值是1家--福州市市场服务中心，实际补助1家。

可持续影响指标1个，绩效目标内容是农残检测覆盖率，绩效目标值是覆盖蔬菜基地不低于15万亩、全市国有农贸市场不低于8家，实际覆盖蔬菜基地16万亩、全市国有农贸市场8家。

本年度新增数量指标1个：绩效目标内容是农残检测试剂使用量，绩效目标值是不少于5万份，实际使用13.4万份。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

本年度蔬菜农残检测费用需要以上年度实际资金使用情况为依据来制定，实际支出与预算难以完全一致，影响预算执行率。

2、改进建议

以后年度应根据项目特点优化工作流程，力争进一步提速增效，提高预算执行率。