促进服务业发展专项资金—限下商贸企业转型升级项目绩效自评报告

一、项目概况

项目立项或实施依据：促进服务业发展专项资金—限下商贸企业转型升级实施的依据是福州市人民政府《关于加强服务业统计工作的意见（试行）》（榕政[2016]9号）。

项目基本性质为常年性发展项目。

项目用途：促进全市经济稳定增长。

项目主要内容及涉及范围有：1、鼓励限下商贸企业和规下服务业企业发展成为限上商贸企业和规上服务业企业；2、促进服务业统计工作规范有序开展，提升服务业统计工作整体水平。

项目预期总投入：2017年财政预算安排促进服务业发展专项资金—限下商贸企业转型升级1000万元，用于促进服务业发展，鼓励商贸服务业企业转型升级，完成商贸经济目标各项任务。

项目总体效益：2016年全市社会消费品零售总额增幅达11.6%，第三产业增加值增幅10.7%。

二、自评结论

- （一）项目绩效自评得分及等级

- 自评得分：83.96分；评价等级：良好。

- （二）项目期初绩效目标实现情况分析

- 本项目年初设定投入时效目标1个、投入成本目标1个、产出数量目标3个、经济效益目标2个，其中：

- 投入时效目标为年度绩效目标完成率，绩效目标值2017年100%，实际完成57.1%。

- 投入成本目标为项目投入市级财政资金，绩效目标值2017年1000万元（支出实现率不低于95%），实际完成2594.69万元。

- 产出数量目标为：1、奖励企业数-新增限上商贸企业和规上服务业企业，绩效目标值2016年不少于300家，2016年实际新增581家；2、奖励企业数-销售额或营业收入增幅超25%的限上企业，绩效目标值2016年不少于30家，2016年实际奖励85家；3、聘请兼职统计信息员人数，绩效目标值2016年不低于80人，2016年实际聘请兼职统计信息员168人。

- 经济效益目标为：1、年度社会消费品零售总额增幅，绩效目标值2016年增幅不低于13%，2016年社会消费品零售总额增幅11.6%。2、年度第三产业增加值增幅，绩效目标值2016年增幅不低于11.5%，2016年社会消费品零售总额增幅10.7%。

- （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题：预算不够准确，主要原因在于：①新增企业数与年初预计数存在差距；②高增长企业税收奖励要根据企业税收情况才能最终确定奖励金额，年初预算无法准确预计。

2、改进建议：加强服务业统计工作，提高统计数据质量，尽量缩小年初预计数与实际数的差距。